Приложение №1

**Муниципальный план мероприятий реализации регионального проекта**

**«Время читать»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Формы и приемы реализации проекта | Период  проведения | Целевая  аудитория | Управленческие, организационные решения;  ответственные | Отметка об  исполнении |
| 1 | Анкетирование «Изучение читательского интереса» (приложение №2) | сентябрь 2018 | работники РОО, обучающиеся, педагогические коллективы,  родители | Павлова Н.Ф., методист ИМО  Мещерякова М.В. заведующий ИМО МКУ «УОДОУ»  Руководители ОО  Классные руководители  Учителя русского языка и литературы |  |
| 2 | Подбор тематической литературы для реализации проекта | август,  сентябрь 2018 | обучающиеся,  педагогические коллективы | Заводчикова А.А., методист по библиотечному фонду ИМО  Библиотекари  Классные руководители  Учителя русского языка и литературы |  |
| 3 | Информирование целевой аудитории о теоретических и методических основах проекта «Время читать» (сайты РОО, ОО, группы в  социальных сетях и др.) | в течение года | обучающиеся, педагогические коллективы, родители | Павлова Н.Ф., методист ИМО  Мещерякова М.В. заведующий ИМО МКУ «УОДОУ»  Руководители ОО  Школьные кураторы |  |
| 4 | Проведение аппаратного совещания при начальнике РОО для ознакомления с планом реализации проекта | сентябрь 2018 | работники РОО, родители,  педагогические коллективы | Павлова Н.Ф., методист ИМО  Мещерякова М.В. заведующий ИМО МКУ «УОДОУ»  Руководители ОО  Школьные кураторы Классные руководители |  |
| 5 | Проведение совещаний при зам.дир. по УВР, родительских собраний для ознакомления с планом реализации проекта | сентябрь 2018 | родители,  педагогические коллективы | Руководители ОО Школьные кураторы  Классные руководители |  |
| 6 | Создание «Золотой полки» книг (базовые и вариативные читательские списки современной литературы для всех возрастных групп) | сентябрь 2018 | обучающиеся, педагогические коллективы | Руководители ОО  Учителя русского языка и литературы  Заводчикова А.А., методист по библиотечному фонду ИМО  Библиотекари  Классные руководители |  |
| 7 | Проведение акции «Помоги  библиотеке» по сбору книг для школьных библиотек среди | 1 раз в полугодие | обучающиеся, педагогические  коллективы, | Руководители ОО Библиотекари  Классные руководители |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обучающихся школы, педагогов,  родителей |  | родители |  |  |
| 8 | Круглые столы с обучающимися и взрослой аудиторией, посвященные вопросам формирования читательской культуры | октябрь 2018 | 1-4  5-9  10-11  классы | Руководители ОО Школьные кураторы  Учителя русского языка и литературы |  |
| 9 | Создание портфеля (читательского дневника) читателя, буктрейлера | сентябрь - октябрь 2018 | 1-4, 8, 10  классы | Руководители ОО  Учителя русского языка и литературы Классные руководители |  |
| 10 | Конкурс чтецов «Мое Оренбуржье» (по произведениям писателей и поэтов Оренбургской области) | школьный, муниципальный, региональный этапы; в  течение года | обучающиеся | Павлова Н.Ф., методист ИМО  Мещерякова М.В. заведующий ИМО МКУ «УОДОУ»  Руководители ОО  Школьные кураторы  Учителя русского языка и литературы |  |
| 11 | Разработка и распространение информационного буклета о реализации проекта «Читайте  хорошие книги!» | 1 раз в полугодие | обучающиеся | Заводчикова А.А., методист по библиотечному фонду ИМО  Руководители ОО  Учителя русского языка и литературы, информатики |  |
| 12 | Чтение произведений на уроках и классных часах в памятные даты  (приложение №3) | в течение года | обучающиеся, педагогические коллективы | Заводчикова А.А., методист по библиотечному фонду ИМО  Руководители ОО  Библиотекари  Учителя-предметники |  |
| 13 | Фотоконкурс «Моя семья читает» | январь 2019 | обучающиеся | Заводчикова А.А., методист по библиотечному фонду ИМО  Филатова Е.Н., директор ЦВР  Руководители ОО  Классные руководители |  |
| 14 | Фотоконкурс «Магия чтения» | январь 2019 | обучающиеся | Заводчикова А.А., методист по библиотечному фонду ИМО  Филатова Е.Н., директор ЦВР  Руководители ОО  Классные руководители |  |
| 15 | Разработка и выпуск школьной  газеты «Время читать» | в течение учебного года | обучающиеся 5-  11 классов | Руководители ОО  Библиотекари |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (4 выпуска) |  |  |  |
| 16 | Разработка и выпуск тематических газет «Мы читаем!» | в течение учебного года (4 выпуска) | обучающиеся 1-  4 классов | Руководители ОО Библиотекари  Учителя начальных классов |  |
| 17 | Проведение уроков по разным предметам, классных часов на материале одной книги («Книга на  уроке», «Книжное рандеву») | в течение учебного года | обучающиеся, педагогические коллективы | Руководители ОО  Учителя-предметники Классные руководители |  |
| 18 | Обсуждение регионального проекта  «Время читать» на совещании руководителей | Октябрь 2018, февраль, апрель 2019 | специалисты РОО,  методисты ИМО МКУ «УОДОУ»,  руководители ОО | Павлова Н.Ф., методист ИМО |  |
| 19 | Обсуждение регионального проекта  «Время читать» на совещании заместителей директоров по УВР | Октябрь 2018 | специалисты РОО,  методисты ИМО МКУ «УОДОУ»,  заместители директор по УВР | Павлова Н.Ф., методист ИМО  Мещерякова М.В. заведующий ИМО МКУ «УОДОУ»  Заводчикова А.А., методист по библиотечному фонду ИМО |  |
| 20 | Обсуждение регионального проекта  «Время читать» на семинаре библиотекарей | Ноябрь 2018 | методисты ИМО МКУ «УОДОУ»,  библиотекари ОО | Павлова Н.Ф., методист ИМО  Мещерякова М.В. заведующий ИМО МКУ «УОДОУ»  Заводчикова А.А., методист по библиотечному фонду ИМО |  |
| 21 | Семинар учителей истории и обществознания  «Совершенствование читательской компетенции при работе  с учебным материалом участников образовательного процесса как | Октябрь 2018 | методисты ИМО МКУ «УОДОУ»,  учителя истории и обществознания ОО | Павлова Н.Ф., методист ИМО  Мещерякова М.В. заведующий ИМО МКУ «УОДОУ»  Заводчикова А.А., методист по библиотечному фонду ИМО  Поликарпова О.В., руководитель РМО |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | условие успешной сдачи ГИА по  обществознанию и истории» |  |  |  |  |
| 22 | Обсуждение регионального проекта  «Время читать» на семинаре учителей начальных классов | Ноябрь 2018 | методисты ИМО МКУ «УОДОУ»,  учителя начальных классов | Павлова Н.Ф., методист ИМО  Мещерякова М.В. заведующий ИМО МКУ «УОДОУ»,  Грязнова М.Г., методист ИМО  Архирейская Л.Ю., руководитель РМО |  |
| 23 | Обсуждение регионального проекта  «Время читать» на семинаре учителей русского языка и литературы | Октябрь 2018, февраль, апрель 2019 | методисты ИМО МКУ «УОДОУ»,  учителя русского языка и литературы | Павлова Н.Ф., методист ИМО  Мещерякова М.В. заведующий ИМО МКУ «УОДОУ»  Сосунова Е.В. руководитель РМО |  |
| 24 | Конкурс рисунков «Книга, как много тайн ты хранишь», «Время читать» | Ноябрь 2018, март, апрель 2019 | обучающиеся | Павлова Н.Ф., методист ИМО  Филатова Е.Н., директор ЦВР Руководители ОО  Учителя ИЗО |  |
| 25 | Конкурс презентаций,  пропагандирующих идеи повышения престижа чтения книг | в течение учебного года | обучающиеся, педагогические коллективы | Руководители ОО  Школьные кураторы Учителя информатики |  |
| 26 | Подготовка и проведение конкурса социальной рекламы «Время читать» | апрель 2019 | обучающиеся, педагогические коллективы | Филатова Е.Н., директор ЦВР Руководители ОО  Школьные кураторы |  |
| 27 | Создание и практическая  деятельность волонтерской группы (чтение книг в общественных местах, в ДОУ) | в течение учебного года | обучающиеся, педагогические коллективы | Филатова Е.Н., директор ЦВР Руководители ОО  Школьные кураторы Библиотекари |  |
| 28 | Празднование Дня книги | 23 апреля | обучающиеся, педагогические коллективы | Заводчикова А.А., методист по библиотечному  фонду ИМО  Руководители ОО  Школьные кураторы |  |
| 29 | Акция «Читаем детям о войне» | 8 мая | обучающиеся, педагогические коллективы | Руководители ОО  Школьные кураторы |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Учителя - предметники Родители Общественность |  |
| 30 | Создание интернет сообщества, групп в социальных сетях, систематическое информирование о реализации проекта | в течение учебного года | обучающиеся, педагогические коллективы | Руководители ОО  Учителя информатики |  |
| 31 | Работа со СМИ, телевидением.  Освещение практической  деятельности и мероприятий проекта | в течение учебного года | обучающиеся, педагогические коллективы | Руководители ОО  Библиотекари  Школьные кураторы |  |
| 32 | Чтение и обсуждение прочитанных современных книг | в течение учебного года | работники РОО, педагогические коллективы | Администрация ОО  Учителя русского языка и литературы |  |
| 33 | Анализ практического этапа реализации проекта за 2018- 2019 год | июнь - август 2019 г. | обучающиеся, педагогические коллективы | Павлова Н.Ф., методист ИМО  Руководители ОО  Школьные кураторы |  |
| 34 | Оценка эффективности и результативности проекта | Павлова Н.Ф., методист ИМО  Руководители ОО  Школьные кураторы |  |
| 35 | Обобщение и трансляция опыта | Павлова Н.Ф., методист ИМО  Руководители ОО  Школьные кураторы |  |
| 36 | Внесение изменений и корректив в реализацию проекта | июнь - август 2019 г. | обучающиеся, педагогические  коллективы | Павлова Н.Ф., методист ИМО  Мещерякова М.В. заведующий ИМО МКУ «УОДОУ»  Администрация ОО |  |