Приложение №1

к приказу отдела образования

от  17.04.2019 г. №180а

План мероприятий по реализации региональных проектов национального проекта «Образование в Бузулукском районе в 2019 году.

Участники: ОО-общеобразовательные организации

ДОО-дошкольные образовательные организация

МБУДО «ЦВР» -Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы»

ИМО МКУ «РМЦ ООО»-информационно-методический отдел муниципального казенного учреждения «Ресурсно-методический центр по обслуживанию образовательных организаций»

Отдел образования-отдел образования администрации Бузулукского района

| №п\п | Мероприятия по направлениям | ответственные | Сроки (мес. кварт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Современная школа |  |  |
| 1.1. | Разработка и реализация и внедрение образовательных программ дополнительного образования по приоритетным направлениям, включая программы: - по формированию у обучающихся базовых навыков программирования (МОБУ «Красногвардейская СОШ им. Марченко А.А.», МОБУ «Боровая ООШ», МОБУ «Боровая СОШ», МОБУ «Сухореченская СОШ») ; -по формированию финансовой грамотности через участие в проекте Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в РФ» | МБУДО «ЦВР» ИМО МКУ «РМЦ ООО» ОО | В течение 2019 года |
| 1.2 | Изучение и подготовка к внедрению методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Бузулукского района на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся через организацию семинаров, методических совещаний с педагогическими и руководящими работниками на муниципальном уровне; их участие в вебинарах, конференциях регионального и федерального уровней. | ИМО МКУ «РМЦ ООО» ОО | 2019 г. |
| 1.3 | Участие в подготовке педагогических кадров по обновленным программам повышения квалификации, в том числе по направлению «Технология» (МОБУ «Перевозинская ООШ» 1 чел., МОБУ «Искровская СОШ» - 1 чел, МОБУ Могутовская ООШ» - 1 чел, МОБУ «Проскуринская ООШ» - 1 чел, МОБУ «Шахматовская ООШ» - 1 чел, МОБУ «Сухореченская СОШ» - 1 чел.) и по вопросам образования лиц с инвалидностью и ОВЗ (МОБУ «Державинская СОШ» - 1 чел, МОБУ «Елховская ООШ» - 1 чел, МОБУ «Елшанская Первая СОШ» - 3 чел, МОБУ «Колтубанская ООШ» - 1 чел, МОБУ «Новоалександровская СОШ» - 2 чел, МОБУ «Тупиковская СОШ» - 1 чел, МОБУ «Подколкинская СОШ» - 4 чел. | ИМО МКУ «РМЦ ООО» | 2019 г. |
| 1.4 | Создание условий для обновления содержания и методов обучения предметной области «Технология и других предметных областей: -организация обсуждения проекта ФГОС в новой редакции 2019 г.; -реализация обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОШ (МОБУ «Красногвардейская СОШ», МОБУ «Палимовская СОШ») | ИМО МКУ «РМЦ ООО» ОО | До 20.08.2019 г. с 1.09.2019 г. |
| 1.5. | Выполнение требований к условиям обучения детей с ОВЗ, рекомендаций ПМПК. | ОО | 2019 г. |
| 2 | Успех каждого ребенка |  |  |
| 2.1. | Оформление приложения к имеющейся лицензии на осуществления дополнительного образования общеобразовательных организаций района, имеющих дошкольную группу (12 школ) адреса фактического нахождения данных (ой) групп (ы). | Отдел образования ОО ДОО | До 31.12.19г |
| 2.2. | Получение лицензии на дополнительное образование МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский, МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка, детский сад «Теремок» п. Красногвардеец | ДОО | До 31.12.19 |
| 2.4. | Лицензирование и открытие филиалов ЦВР на базе детского сада «Теремок» п. Красногвардеец, МОБУ «Боровая ООШ», МОБУ «Твердиловская ООШ», МОБУ «Липовская ООШ», МОБУ «Шахматовская ООШ», МОБУ «Новотёпловская ООШ», МОБУ «Краснослободская ООШ», МОБУ «Алдаркинская ООШ», МОБУ «Колтубанская ООШ». | Отдел образования МБУДО «ЦВР» | До 31.12.19 |
| 2.5. | Повышение квалификации педагогов дополнительного образования по проблеме «Образовательная робототехника», «Аэромоделирование. Конструирование моделей авиационной техники, ракет, дронов, квадрокоптеров», «лего-конструирование». | Отдел образования МБУДО «ЦВР». | До 31.12.19 |
| 2.6. | Открытие творческих объединений дополнительного образования «Робототехника» на базе МОБУ «Боровая ООШ», МОБУ «Боровая СОШ», МОБУ «Троицкая СОШ»; творческого объединения «Аэромоделирование» на базе МОБУ «Сухореченская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.К. Асеева». | Отдел образования МБУДО «ЦВР». | 01.10.2019 |
| 2.8. | Приобретение наборов для лего-конструирования для детей дошкольного возраста. | ОО | До 31.12.19 |
| 2.9 | Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Открытие творческих объединений для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий на базе Верхневязовского филиала Центра внешкольной работы, Новоалександровского филиала Центра внешкольной работы. | МБУДО «ЦВР» ИМО МКУ «РМЦ ООО» | До 01.10.19, |
| 2.10. | Организация профессиональной переподготовки, повышение квалификации, профмастерства педагогических работников на создаваемые новые места по предпрофильной подготовке обучающихся. | ИМО МКУ «РМЦ ООО» ОО | До 31.12.19 |
| 2.11. | Участие 70% от общего числа обучающихся Бузулукского района в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | ИМО МКУ «РМЦ ООО» ОО | До 31.12.19 |
| 2.12. | Проведение мониторинга процедуры участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | ОО ИМО МКУ «РМЦ ООО» | До 01.10.19 |
| 2.13. | Обеспечение информационного сопровождения процедуры участия образовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | ИМО МКУ «РМЦ ООО» | До 01.10.19 |
| 2.14. | Увеличение количества участников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию за счет привлечения родительского и педагогического сообществ | ОО. | До 31.12.19 |
| 2.15. | 313 обучающихся в Бузулукском районе получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | ОО | До 31.12.19 |
| 2.16. | Изучение лучших практик пилотных площадок по апробации проекта «Билет в будущее». | ИМО МКУ «РМЦ ООО» ОО | До 31.12.19 |
| 3 | Поддержка семей, имеющих детей |  |  |
| 3.1. | Разработка нормативной базы по реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» (на 2019-2024 гг.) | ИМО МКУ «РМЦ» | февраль 2019 |
| 3.2. | Осуществление ежемесячного мониторинга реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей». Направление отчетов в министерство образования Оренбургской области. | ИМО МКУ «РМЦ ООО» ОО ДОО | - ежемесячно - до 22 каждого месяца |
| 3.3. | Проведение районного семинара педагогов-психологов «Психологическая помощь семье». | ИМО МКУ «РМЦ ООО» | Май 2019 |
| 3.4. | Размещение актуальной информации на сайте в каждой ОО «Для вас, родители». | ИМО МКУ «РМЦ» | в течение 2019 |
| 4 | Учитель будущего |  |  |
| 4.1. | Разработка перспективного плана повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации | ИМО МКУ «РМЦ ООО» ОО | май-июнь 2019 |
|  | Коррекция содержания банка данных кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций | ИМО МКУ «РМЦ ООО» ОО | сентябрь 2019 |
| 4.2 | Проведение апробации методических рекомендаций (целевой модели) национальной системы профессионального роста педагогических работников | ИМО МКУ «РМЦ ООО» | ноябрь 2018-декабрь 2019 |
|  | Создание муниципального сетевого информационного сообщества для использования в педагогической практике эффективных методик и технологий обучения, обмена опытом и лучшими практиками. Создание и наполнение странички на сайте отдела образования раздела «Методическая копилка». «Адреса передового опыта»» | ИМО МКУ «РМЦ ООО» | в течение 2019 года |
| 4.3 | Проведение конкурсов профессионального мастерства «Учитель Оренбуржья», «Мой лучший урок», «Педагогический дебют» | ИМО МКУ «РМЦ ООО» ОО ДОО | ноябрь 2019 октябрь 2019 сентябрь 2019 |
|  | Проведение мониторинга профессиональных затруднений педагогических работников системы общего, дополнительного образования | ИМО МКУ «РМЦ ООО» | август 2019 |
|  | Согласование программ и форм обучения педагогов, исходя из мониторинга профессиональных затруднений, с институтом непрерывного образования. Формирование групп для обучения | ИМО МКУ «РМЦ ООО» ОО ДОО | соцзаказ на 2020г до 20.12.2019 г. |
| 4.4 | Создание муниципальной программы профессиональной адаптации и развития молодых учителей «Школа молодого педагога», «Школа начинающего руководителя» (включающая в том числе проведение семинаров-практикумов, мастер-классов для начинающих учителей) | ИМО МКУ «РМЦ ООО» | в течение 2019 по отдельному графику |
|  | Формирование списка учителей до 35 лет для их вовлечения в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | ИМО МКУ «РМЦ ООО» | сентябрь 2019 |
|  | Создание предметных стажировочных площадок для сопровождения молодых учителей на базе МОБУ «Палимовская СОШ», МОБУ «Новоалександровская СОШ», МОБУ «Красногвардейская СОШ», МОБУ «Сухореченская СОШ». Разработка Положения о предметных стажировочных площадках. | ИМО МКУ «РМЦ ООО» | сентябрь 2019 |
| 5. | Цифровая образовательная среда |  |  |
| 5.1. | Назначение ответственных лиц на уровне образовательных организаций, включенных в выборку для апробации и тестирования модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Отдел образования | 3-4 квартал 2019г. |
| 5.2. | Участие в региональных семинарах для работников сферы образования по мероприятиям апробации и тестирования модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (по образовательным зонам области) | Отдел образования ОО | 3-4 квартал 2019г. |
| 5.3. | Подготовка и проведение муниципального семинара для педагогических работников ОО по апробации и тестированию модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. | Отдел образования | 3-4 квартал 2019г. |
| 5.4. | Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди) | Отдел образования ОО | 2019-2020гг. |
| 5.5. | Заключение соглашения с министерством образования Оренбургской области по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях на безвозмездной основе | Отдел образования ОО | 1-2 квартал 2020г. |
| 5.6. | Создание нового раздела на официальных сайтах образовательных организаций «интернет-приемная» | ОО | 3 квартал 2019г. |
| 5.7. | Мониторинг образовательных организаций по обновлению информационно-образовательных ресурсов открытых для общего доступа | Отдел образования ОО | 4 квартал 2019г. |
| 5.8. | Анализ технической возможности образовательных организаций по обеспечению Интернет-соединением определенных требований | Отдел образования ОО | 3 квартал 2019г. |
| 5.9. | Рабочее совещание по вопросу подключения образовательных организаций к каналу "Интернет", соответствующего необходимым требованиям для реализации регионального проекта | Отдел образования | 3-4 квартал 2019г. |
| 5.10. | Мониторинг образовательных организаций по обеспечению Интернет-соединением определенных требований не менее 50 Мб/c | Отдел образования | 4 квартал 2019г. |
| 5.11. | Участие в сетевых мероприятиях, посвященных организационно-методическим аспектам подготовки работников, привлекаемых к образовательной деятельности, построенной на основе внедрения современных технологий электронного обучения | Отдел образования ОО | 3-4 квартал 2019г. |
| 5.12. | Организация повышения квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | Отдел образования | 3-4 квартал 2019г. |
| 5.13. | Организация мониторинга по выявлению готовности общеобразовательных организаций для включения в эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | Отдел образования | 1-2 квартал 2020г. |
| 5.14. | Участие в областном семинаре по теме «Модель урока, построенная на основе внедрения современных цифровых технологий в образовательный процесс общеобразовательной организации» | Отдел образования ОО | 3-4 квартал 2020г. |
| 5.15. | Мониторинг образовательных организаций по обеспеченности оборудованием для внедрения цифровой модели образовательной среды | Отдел образования | 3-4 квартал 2019г. |
| 5.14. | Закупка оборудования в общеобразовательные организации для внедрения цифровой модели образовательной среды | ОО | 3-4 квартал 2020г. |